## suivi des dysfocntionnements
signalé le	description	attendu	réalisé le	revalidé / ZF3_GOT	Réf.
2018/08/13	dans le ré-affichage d’un formulaire ‘OSFORM) perte de l’attribut ‘form’ dans chaque champ	présente après rechargement du formulaire de l’attribut ‘form’ correct (id OSForm) pour chaque champ	2018/08/14
2018/08/13	Oobject::destroyObject() ne détruit pas les objets associés à un objet de type OSContainer	suite à l’exécution de la commande Oobject::destroyObject() l’objet OSContrainer et l’ensemble des objets associés doivent être absent de la session	2018/08/13	2018/08/27
2018/08/14	pas d’affichage des ODSpan dans OSForm	tout objet inclus dans un objet de type OSContainer doit être affiché
2018/08/14	la méthode disable() est sans effet sur ODButton	le bouton Odbutton doit ne plus être cliquable ou sélectionnable	2018/08/14	2018/08/28
2018/08/17	suite à ajout d’une ligne pas de mise à jour du tableau dans la page	addLine() sur un tableau avec un retour formaté type update doit ré-afficher le tableau avec la nouvelle ligne	2018/08/18
2018/08/18	perte d’objet (ODButton) après clonage dans le tableau des objets en session	le clonage d’objet ne doit pas occasionner de perte ou de modification des objets en session à par l’ajout de nouveau	2018/08/18
2018/08/19	dans les objets OSDialog perte partielle ou total du signalement des champs obligatoire	dans tout objet de type OSContainer, incluant un formulaire, les champs obligatoires devraient avoir une étoile rouge à gauche du label
2018/08/19	retour dans formulaire objet ODSelect avec choix fait => ‘undefined’	tout choix d’option dans un objet ODSelect doit servir en valeur celle de l’option
2018/09/01	suite à passage utilisation session et tableau associatif, plantage en err 500 sur retour de callback à étudier
2018/09/26	ODMenu pas possible d’avoir l’ouveture des menu au survol	au survol du menu ou de l’option de menu ouverture du menu enfant
2017/11/27	erreur code 500 sur clic bouton pour enregistrement formulaire	clic devait enregistrer une nouvelle table de valeurs en base	2018/11/27	2018/1127	20181127-001

## Anomalies Dysfonctionnements
Réf.
20181127-001 / GARM	message	code erreur 500
	url	gstock.lan/params/admNewList
	action	clic sur le bouton ‘Ajouter une liste’
	contexte	suite à la saisie des informations d’une nouvelle liste (référence + rôle fonctions + lignes dans le tableau des valeurs), le clic sur le bouton ‘Ajouter la liste’ dé »clenche l’affichage d’un panneau dans Chromium avec noté une erreur code 500
	effet	la nouvelle liste n’est ni crée, ni enregistrée en base
	note pour information de programmation : l’appel AJAX se fait avec le tableau JSON suivant :
	id:undefined	->	implique que ne connaissant pas l’objet sur lequel le clic est fait, on ne peut déterminer la callback à exécuter,
	Value : ‘’,
	event : ‘click’
	->	dans l’appel, niveau $(document).ready(), il ne semble pas que l’affectation faite avant la déclaration du on(‘click’,…) ne soit pas bien exécuté ou qu’on ne fournisse pas les bonnes informations utiles à la déclaration du on(‘click’, ,,,)
	correction / 20181127124010	dans le modèle eventJS.twig, on commençait par rechercher l’objet DOM avant de l’utiliser dans la déclaration du on(‘click’, …). Ceci n’était pas totalement fonctionnel au moment de l’exécution de ces ordres. / En incluant la recherche de l’objet DOM dans la fonction exécutée en déclenchant l’évènement, on récupère bien l’objet Dom et ses attributs comme attendus. Ceci clôt l’incident jusqu’à la prochaine alerte ci lieu.

20181127-002 / EARM	message	code erreur 500
	url	quelque soit
	action	clic sur un bouton dans la page
	contexte	suite à attente sans activité, tentative de cliquer sur un bouton de la page
	effet	affichage du message d’erreur 500 sans signaler quelque action à faire
	note pour information de programmation : le simple fait de recharger la page redirige vers la connexion au site comme cela devrait se faire automatiquement dans ce cas
	correction

## toDo list
date	action	commentaire	en réalisation	finalisé le
2018/08/27	mise en place de l’objet ODButton en mode LINK et CUSTOM, en coordination avec l’objet OSForm, faire la mise en place des mode SUBMIT & RESET	les tests suite à la mise en place de l’objet OSForm semble donner les résultats escomptés via la mise en place de boutons directement dans l’objet formulaire	2018/08/29	2018/08/30
2018/08/28	mise en place objet ODInput, présence de l’attribut widthBT en global, mais voir comment faire le calcul et affectation des classes Bootstrap Twitter pour label et input	mise en place de la méthode setBtClasses(selector, btParms) dans got-main.js avec appel dans le template odinput.twig : test OK	2018/08/28	2018/08/28
2018/08/28	passage dans OObject du paramétrage des évènements	ODButton sur type CUSTOM donne de bon résultat pour l’appel de callback. / → template events.twig : dans le cas de code JavaScript, pas d’évaluation, le code direct (filtre raw) fonctionne	2018/08/28
2018/09/01	OSFom : besoin d’avoir suite à un appel d’une callback : / → suite à la récupération des champs du formulaire, mise à jour des objets formant le formulaire / → méthode de rafraîchissement du tableau des données du formulaire à partir des valeur des objets formant le formulaire	→ rien à faire, fait correction de code pour faire l’action demandée / → pas nécessaire, on reconstitue à chaque fois le tableau de valeur	2018/09/01	2018/09/01
2018/09/15	ODTable : mise en place du retour suite à suppression d’une ligne dans un tableau, partie Php / session déjà réalisée manque partie client JavaScript	méthode JavaScript déjà écrite sans appel dans got-main.js (à implémenter)
2018/09/15	ODMessage : faire la mise en place pour prompt et window. / → pour progress : problème d’avoir un appel cyclique pour recevoir le %tage réalisé .

## Objects mis en place
nom	date	type	commentaires	fin réal.
OObject		objet de base	reprise de la gestion des évènements
ODContained		objet type contenu	étendu de OObject / Suppression des méthodes relatives aux évènement tranférées dans la classe OObject
OSContainer		objet type contenant	étendu de OObject
ODButton		ODContained	→ suppression du transfert des classes de l'objet Bootstrap, calcul et génération coté client (got-main.js) / → suppression des informations des évènement laissées coté serveur (impact sur MainController :: gotDispatchAction → avec id objet appelant, génération objet pour récupération des informations en session)	2018/08/28
ODInput	2018/08/28	ODContained	→ suppression du transfert des classes de l'objet Bootstrap, calcul et génération coté client (got-main.js) / → suppression des informations des évènement laissées coté serveur (impact sur MainController :: gotDispatchAction → avec id objet appelant, génération objet pour récupération des informations en session)	2018/08/28
ODNotification	2018/08/28	ODContained	pris tel que, impact autres changement : correction MainController::gotDispatchAction dans les retour de callback ou l’on génère les liens pour les ressources supplémentaires à intégrer	2018/08/28
ODMessage	2018/08/28	ODContained	alert et confirm pour le moment testé
OSDiv	2018/08/29	OSContainer		2018/08/29
OSForm	2018/08/29	OSContainer	Attention bug avec ODSpan en cours / → valider la présence de l’attribut form pour tous les objets développés
ODCheckbox	2018/08/31	ODContained	mise en place minimale à 1 option	2018/09/03
ODSelect	2018/08/31	ODContained
ODTable	2018/08/31	ODContained	question de la suppression de ligne avec exécution méthode JavaScript sur le client à voir
ODTextarea	2018/08/31	ODContained
ODSpan	2018/09/01	ODContained